## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Proyecto: | Megasolver
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-09-11
| Fin: | 2023-11-26
| Actividad | Item | Responsable | Enlaces | Inicio | Fin | Estado | % de Avance
| Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto | Acta de Constitución del Proyecto |  | AC.docx | 2023-09-11 | 2023-09-17 | Realizado | 100%
| Realizar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-17 | Pendiente | 20%
| Elaborar Documento de Especificación de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos del Software |  | DER.docx, DCU-MegaSolver.drawio | 2023-09-11 | 2023-09-22 | Pendiente | 30%
| Elaborar Documento de Especificación de Interfaz de Usuario | Documento de Especificación de Interfaz de Usuario |  | DEIU.docx, Figma | 2023-09-11 | 2023-09-22 | Pendiente | 20%
| Sprint Review |  | Asesora |  | 2023-09-23 | 2023-09-24 | Realizado | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint |  | RPS.docx | 2023-09-23 | 2023-09-24 | Realizado | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 | [6 empty] | 61.67%
| Elaborar Documento de Diseño de Base de Datos | Documento de Diseño de Base de Datos |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Pendiente | 0%
| Elaborar Documento de Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura de Software |  | DiagramaClases.drawio | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Pendiente | 0%
| CU1: | CU01- | Equipo de Desarrollo |  | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Pendiente | 0%
| CU2: | CU02- | Equipo de Desarrollo |  | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Pendiente | 0%
| Sprint Review |  | Asesora |  | 2023-10-14 | 2023-10-15 | Pendiente | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | Equipo |  | 2023-10-14 | 2023-10-15 | Pendiente | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 | [6 empty] | 0%
| CU3: | CU03 - | Equipo de Desarrollo |  | 2023-10-16 | 2023-11-03 | Pendiente | 0%
| CU4: | CU04 - | Equipo de Desarrollo |  | 2023-10-16 | 2023-11-03 | Pendiente | 0%
| Sprint Review |  | Asesor |  | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Pendiente | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | Equipo |  | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Pendiente | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 | [6 empty] | 0%
| CU5: | CU05 - | Equipo de Desarrollo |  | 2023-11-06 | 2023-11-24 | Pendiente | 0%
| CU6: | CU06 - | Equipo de Desarrollo |  | 2023-11-06 | 2023-11-24 | Pendiente | 0%
| Sprint Review |  | Asesora |  | 2023-11-25 | 2023-11-26 | Pendiente | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Cuarto Sprint | Equipo |  | 2023-11-25 | 2023-11-26 | Pendiente | 0%
| Hito 4 - Fin del Sprint #4 | [6 empty] | 0%